## v2.7处理需求清单
序号 | 所属模块 | 所属版块 | 所属环节 | 需求描述 | 优先级 | 需求状态 | 推动节奏 | 附件 | 提出人 | 需求记录人 | 需求方部门 | 提出时间 | 预计上线时间 | 上线完成时间 | 需求跟进人 | 跟进产品经理 | 产研处理进度 | 迭代版本 | 备注 | agent系统归属模块 | SDP是否计划切换前完成 | 计划完成时间
5 | 商品开发 | 商品 | 款式管理 | 非前置拆版的不支持运营手工推到plm拆版建bom，系统需校验，动销后自动推送PLM | P2 | 待处理 | 待定 |  | 黄桂芬 | 刘健军 | 商品开发部 | 2026-01-09 |  |  | 吴凡/健军 | 林廷威 | 待出方案 | v2.7 | 1. 款式管理列表-推送PLM操作增加校验，当前置拆版=是时，且PLM为 待推送状态时不允许操作推送；只能动销后自动推，或者推送失败时手动推送 | 渠道商品
138 | 商品开发 | 商品 | 款式管理 | 建款时，如果项目类型选的是无版无样，制作方式默认3D样 | P2 | 待处理 |  |  | 设计师 | 谢可 | 商品开发组 | 2026-03-17 |  |  |  | 林廷威 | 待出方案 | v2.7 | 开款任务/款式管理增加选项联动，当项目类型=无版无样时，自动将制作方式更新为3D样，根据nest字典配置：makestyle=3D | 渠道商品
148 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 交互优化：款式管理页面编辑SPU信息后，不要清空之前填写的营销图和开发信息（已编辑的信息需暂存） | P2 | 待处理 |  |  | 万慧玲 |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | 林廷威 | 待出方案 | v2.7 | 款式管理现在编辑SPU以后会刷新页面，会把SKC没保存的东西刷走；操作编辑SPU按钮时，需要出现提示：是否保存当前SKC数据？是--保存后打开弹窗；否--直接打开弹窗 | 渠道商品
172 | 商品上架 | 运营 | 上架 | 增加商品审核任务领取机制： 增加“领取”操作&“审核中”状态 or 进入审核时自动校验是否有用户正在操作中？ | P2 | 待处理 |  |  | 黄乔霜 |  |  | 2026-04-02 |  |  |  | 林廷威 | 待出方案 | v2.7 | 1. 待上架，商品审核状态增加审核中状态 2. 操作审核后，数据变更为审核中，记录操作者为审核人 3. 仅待审核状态才能操作审核 4. 增加批量取消审核操作，仅审核人且状态为审核中才能取消审核 5. 取消审核后，原本的暂存的审核信息也会保留 | 渠道商品
201 | 商品上架 | 运营 | 上架 | 部分款可能需要重新确认信息才能审核，批量审核时需要增加跳过，跳转下一个商品审核 | P2 | 待处理 |  |  | 钟蕊 |  |  | 2026-04-14 |  |  |  | 林廷威 | 待出方案 | v2.7 | 待上架审核界面增加跳过功能，点击后不做任何处理加载下一条数据 | 渠道商品
225 | 商品开发 | 商品 | 款式管理 | 增加路径：款式管理中点击款号生成新页面，不在当前页面跳转 | P2 | 待处理 |  |  | 林坤 |  |  | 2026-04-27 |  |  |  | 林廷威 | 待出方案 | v2.7 | 调整跳转交互方式 | 渠道商品
227 | 商品开发 | 商品 | 审款 | 组长审款页面 1）AI查重同款数字标识改强调显示（UI优化） 2）查重增加尺码组区分（标码同款/标码相似款，大码同款/大码相似款） 3）增加批量淘汰同款快捷键，自动将存在同款的待审款变更为淘汰（支持修正），提交结果时增加确认提交警示 | P2 | 待处理 |  |  | 陈曼莉 |  |  | 2026-05-07 |  |  |  | 林廷威 | 待出方案 | v2.7 | 1）UI优化暂时忽略，2）查重结果的卡片 增加显示尺码组 3）交互调整，需要支持按标签（有同款，有相似款，款式标签等字段）筛选数据，支持批量同意/淘汰 | 渠道商品
228 | 商品上架 | 运营 | 上架 | 商品审核时支持批量按 3:4 比例扩图 / 补白，适配 Temu 平台要求（类似店小秘 ERP「小秘美图」） | P2 | 待处理 |  |  | 黄乔霜 |  |  | 2026-05-07 |  |  |  | 林廷威 | 待出方案 | v2.7 | 修图功能优化 | 渠道商品
233 | 商品上架 | 运营 | 测价通过 | 增加测价通过手动取消功能： 【背景为前置拆版/有版有样款式申报价格后可能被平台自动加站销售，但要求我方降价否则限流，如该场景原先确认测价通过则需要取消测价结果并通知设计师停止拆版建bom】 1）在商品列表-商品标签未显示<已拆版>前，允许运营手动取消测价通过，并记录取消时间 2）被取消测价通过的款式最好能飞书通知到关联设计师，系统中同时标识测价取消（SDP&PLM) 3）被取消测价通过的款式后续允许再手动通过测价，最好能飞书通知到关联设计师，刷新测价通过时间并更新测价通过标识（二次通过可能导致PLM款式生成时间与测价通过时间倒挂，可通过调整数据口径解决统计问题） | P1 | 待处理 | 由<发布站点自动测价通过>此需求衍生，上线前业务方先人工通知设计取消拆版建bom |  | 黄乔霜 |  |  | 2026-05-15 |  |  |  | 林廷威 | 待出方案 | v2.7 | 一、数据维度改动 改为SKC维度标记测价通过 二、流程改动 1、测价正向流程：根据利润判断结果自动标记测价通过 2、测价逆向流程：增加 撤销测价通过 按钮，操作时判断款式的拆版状态，仅未拆版完成时可操作 操作成功后，需要更新款式管理的测价通过标签，且通知对应设计师 3、飞书通知 - 测价通过 to 设计师 - 测价撤销 to 设计师
|  |  |  | 支持从PLM手动同步款式 | [14 empty] | 1. 增加按钮，点击后出现弹窗，批量输入PLM SPU/SKC号（支持切换，支持批量，用“,”和空格分割） 2. 进行校验 校验1：当前款号是否已经存在款式管理列表，Y--报错，提示款式已存在；N--继续校验2 校验2：通过PLM接口查询款式是否存在，Y--获取PLM数据，添加到款式管理列表，N--报错，提示款式不存在
|  |  |  | 支持从temu手动同步商品 | [14 empty] | 1. 支持手动同步商品 2. 同一个店铺同时只能有一个批量同步任务
|  |  |  | 待上架审核通过依然可以驳回 | [14 empty] | 待上架审核通过后，在编辑页面增加 驳回操作按钮（同新增） 驳回后需要更新款式的发布状态