## Sheet3
序号 | 所属模块 | 所属版块 | 所属环节 | 需求描述 | 优先级 | 需求状态 | 推动节奏 | 附件 | 提出人 | 需求方部门 | 提出时间 | 预计上线时间 | 上线完成时间 | 需求记录人 | 跟进产品经理 | 需求跟进人 | 备注 | 优先级1 | 需求状态1 | agent系统归属模块 | SDP是否计划切换前完成 | 计划完成时间 | 产研处理标记
67 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 需要维护店铺对应风格：开款时选择店铺后自动对应风格 | P2 | 待处理 |  |  | 莫耀文 | 商品开发组 | 2026-02-02 |  |  | 刘健军 | 林廷威 |  |  | P2 | 待处理 | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
74 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 需要支持修改款式类型 | P2 | 待处理 |  |  | 莫耀文 | 商品开发组 | 2026-02-03 |  |  | 刘健军 | 林廷威 |  |  | P2 | 待处理 | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
125 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 需求-批量导入款式后需要单独编辑款式店铺：待出方案 | P2 | 待处理 |  |  | 范思慧 | 商品开发组 | 2026-03-09 |  |  | 吴凡 | 林廷威 |  |  | P2 | 待处理 | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
126 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 需求-开款时可选择姿势裂变&局部改款结果图片维护营销图：待出方案 | P2 | 待处理 |  |  | 莫耀文 | 商品开发组 | 2026-03-09 |  |  | 吴凡 | 林廷威 |  |  | P2 | 待处理 | 商品开发,渠道商品 |  |  |  | v2.6
142 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 开款页面： 1）需要对创建的款式进行信息备注，以供组长审款时参考 2）批量导入款式时，每个款式都需要有非必填的备注框 审款页面： 1）显示开款时备注信息 | P2 | 待处理 |  |  | 巫常雨 |  | 2026-03-30 | [6 empty] | P2 | 待处理 | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
143 | 商品开发 | 商品图更新 | 修图审核 | 图片更新任务页面： 1）需要展示任务款式对应店铺名称和SKC（目前只有SPU） 2）发起图片更新任务时（直接创建&款式管理发送），增加【指定美工】选择项（关联美工权限用户），任务页面增加信息展示（任务处理人：美工） 3）图片更新任务列表增加<上传图片人>字段，并提供筛选项 4）发起修图任务时以SKC维度（当前以SPU发起） | P1 | 待处理 | 6 |  | 金芊慧 |  | 2026-03-30 | [6 empty] | P1 | 待处理 | 渠道商品 | 否，直接在agent系统调整该模块 | 2026-05-30 | 修图任务升级版本 | v2.6
145 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 开款任务填写的字段做映射关系（映射关系表待定） 1）店铺->风格 2）款式标签->款式级别 3）开款时选择套装品类，2/3件套自动映射填写SKU分类套装件数为2/3 | P1 | 待处理 | 3 |  | 范思慧 |  | 2026-03-30 | [6 empty] | P1 | 待处理 | 渠道商品 | 否，直接在agent系统调整该模块 | 2026-05-30 | 开款模块迭代 | v2.6
152 | 商品开发 | 商品 | 通知中心 | 功能需求：通知中心增加PLM推送失败，推送上架失败，发布失败、测价通过的通知 | P1 | 待处理 | 1 |  | 万慧玲 |  | 2026-03-31 | [6 empty] | P1 | 待处理 | 渠道商品 | 否，直接在agent系统调整该模块 | 2026-06-15 |  | v2.6
153 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 交互优化：批量创建款式时，如果有某个款式缺少必填信息，自动滑动至该款式位置，避免自行查找 | P1 | 待处理 | 降P2 |  | 万慧玲 |  | 2026-03-31 | [6 empty] | P1 | 待处理 | 渠道商品 | 否，直接在agent系统调整该模块 | 2026-06-15 | 开款模块迭代 | v2.6
154 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 交互优化：批量创建款式后，清除初始生成的空白款式，否则需要手动删除后才可提交 | P2 | 待处理 |  |  | 植嘉丽 |  | 2026-03-31 | [6 empty] | P2 | 待处理 | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
156 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 项目类型需要改为必填下游版房按照标签作业：当前仅在款式管理向下流转时校验，建议在开款页面必填（可批量填写） | P1 | 待处理 | 已加上校验,降P2 |  | 颜一琦 |  | 2026-04-01 | [6 empty] | P1 | 待处理 | 渠道商品 | 否，直接在agent系统调整该模块 | 2026-06-15 | 开款模块迭代 | v2.6
159 | 商品开发 | 商品图更新 | 修图审核 | 批量上传图片时多图片的任务的备注显示有点问题，单张图片的任务可以显示 | P1 | 待处理 |  |  | 金芊慧 |  | 2026-04-01 | [6 empty] | P1 | 待处理 | 渠道商品 | 否，直接在agent系统调整该模块 |  | 修图任务升级版本 | v2.6
164 | 商品开发 | 商品 | 款式管理 | 信息展示： 1）款式管理目前不能预览所有图片，只能点进编辑查看图片查看细节，需要增加所有营销图预览展示 2）款式管理缩略图右上角可标记当前营销图数量，方便快速检查营销图数量是否满足上架条件 3）SPU处增加第一个SKC的第一张图，用于复色款识别 | P1 | 待处理 | 7 |  | 张晓慧 |  | 2026-04-01 | [6 empty] | P1 | 待处理 | 渠道商品 | 否，直接在agent系统调整该模块 | 2026-06-15 | 开款模块迭代 | v2.6
169 | 商品开发 | 商品 | 信息展示 | 款式编码相关的筛选栏：需要加上清空内容快捷键 | P1 | 待处理 | 降P2 |  | 万慧玲 |  | 2026-04-02 | [6 empty] | P1 | 待处理 | 渠道商品 | 是 | 2026-05-19 | 开款模块迭代 | v2.6
175 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 必填的开发信息前置到开款页面填写（可批量填写） | P2 | 待处理 |  |  | 白浩辉 |  | 2026-04-02 | [6 empty] | P2 | 待处理 | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
181 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 交互优化：图片浏览点击空白处可退出浏览 | P2 | 待处理 |  |  | 罗敏 |  | 2026-04-07 | [6 empty] | P2 | 待处理 | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
207 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 批量创建款式时，批量填写需要过滤已填充内容的款式，只批量填写空白字段，否则手动调整过的信息会被覆盖 | P2 | 待处理 |  |  | 康灶香 |  | 2026-04-14 | [6 empty] | P2 | 待处理 | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
214 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 制作方式：3D/实物样可前置到开款&款式创建时填写（目前开款完成后需补填开发信息） | P2 | 待处理 |  |  | 叶思彤 |  | 2026-04-17 | [6 empty] | P2 | 待处理 | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
227 | 商品开发 | 商品 | 审款 | 组长审款页面 1）AI查重同款数字标识改强调显示（UI优化） 2）查重增加尺码组区分（标码同款/标码相似款，大码同款/大码相似款） 3）增加批量淘汰同款快捷键，自动将存在同款的待审款变更为淘汰（支持修正），提交结果时增加确认提交警示 | P2 | 待处理 |  |  | 陈曼莉 |  | 2026-05-07 | [8 empty] | 渠道商品 |  |  | 开款模块迭代 | v2.6
231 | 商品开发 | 商品 | 开款 | 项目类型&前置拆版标签前置到（批量）创建款式页面填写，并在组长审款页面显示（用于组长把控复杂款标识正确的项目类型及履约流程） | P1 | 待处理 |  |  | 陈曼莉 |  | 2026-05-12 | [8 empty] | 渠道商品 | 否，直接在agent系统调整该模块 | 2026-06-15 | 开款模块迭代 | v2.6
232 | 商品开发 | 商品 | 信息展示 | 数据维度调整： 1）款式管理和现货管理需要增加SKC维度创建时间，当前只有SPU创建时间 2）项目类型需要拆分到SKC维度，供应链PLM侧已同步发起需求 3）还有哪些款式商品信息/状态需要拆分为SKC维度的，建议与商品侧再沟通确认一次 | P1 | 待处理 |  |  | 陈曼莉 |  | 2026-05-14 | [11 empty] | 开款模块迭代 | v2.6